## Год. гр ВЛ
УТВЕРЖДАЮ
главный инженер МУП "Шумерлинские городские электрические сети" _________________В.А. Сизов
20 января 2015 года
ГОДОВОЙ ГРАФИК
ремонтно-эксплуатационных работ участка по эксплуатации воздушных линий
МУП "Шумерлинские городские электрические сети" на 2015 год.
№№ п.п. | Наименование ремонтируемого объекта | Год послед. ремонта | Наименование работ | Един. измер. | Объем работ | Трудозатраты |  | Срок исполнения
[6 empty] | на единицу | всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
1. Эксплуатационные работы.
1 | ВЛ-6кВ от РП-3 до ТП-8, инв № 30391 | 2010 | Текущий ремонт | км. | 0.6
|  |  | Перетяжка провода | км. | 0.12 | 19 | 2.28 | Март
|  |  | Выправка опор | шт. | 2 | 1.5 | 3 | Март
|  |  | Расчистка трассы | км. | 0.1 | 4 | 0.4 | Март
|  |  | Ревизия болтовых соединеий | шт. | 3 | 2 | 6 | Март
|  |  | Проверка разрядников | к-т | 3 | 2.6 | 7.8 | Март
|  |  | Замер загнивания древесины | опор | 14 | 0.4 | 5.6 | Март
2 | ВЛ-0,4кВ от ТП-3, инв № 30097 | 2011 | Текущий ремонт | км. | 3
|  |  | перетяжка провода | км. | 0.5 | 19 | 9.5 | Апрель
|  |  | выправка опор | опор | 7 | 1.5 | 10.5 | Апрель
|  |  | расчистка трассы | км. | 0.1 | 4 | 0.4 | Апрель
|  |  | Замер загнивания древесины | опор | 6 | 0.4 | 2.4 | Апрель
|  |  | Проверка ж/б приставок | опор | 7 | 0.2 | 1.4 | Апрель
|  |  | Замена изоляторов | шт. | 8 | 0.8 | 6.4 | Апрель
3 | ВЛ-0,4кВ от ТП-11, инв № 30102 | 2010 | Текущий ремонт | км. | 1
|  |  | Перетяжка провода | км. | 0.16 | 19 | 3.04 | Май
|  |  | Выправка опор | опор | 3 | 1.5 | 4.5 | Май
|  |  | Расчистка трассы | км. | 0.03 | 4 | 0.12 | Май
|  |  | Верховой осмотр с выборочной проверкой провода | опор | 3 | 0.4 | 1.2 | Май
|  |  | Проверка ж/б приставок | опор | 3 | 0.2 | 0.6 | Май
|  |  | Замер загнивания древесины | опор | 2 | 0.4 | 0.8 | Май
4 | ВЛ-0,4кВ от ТП-23, инв № 30115 | 2011 | Текущий ремонт | км. | 6.9
|  |  | Перетяжка провода | км. | 1.1 | 19 | 20.9 | Июнь
|  |  | Выправка опор | опор | 16 | 1.5 | 24 | Июнь
|  |  | Расчистка трассы | км. | 0.2 | 4 | 0.8 | Июнь
|  |  | Верховой осмотр с выборочной проверкой провода | опор | 14 | 0.4 | 5.6 | Июнь
|  |  | Проверка ж/б приставок | опор | 16 | 0.2 | 3.2 | Июнь
|  |  | Замер загнивания древесины | опор | 14 | 0.4 | 5.6 | Июнь
5 | ВЛ-0,4кВ от ТП-35, инв № 30344 | 2010 | Текущий ремонт | км. | 0.5
|  |  | Перетяжка провода | км. | 0.08 | 19 | 1.52 | Сентябрь
|  |  | Выправка опор | опор | 1 | 1.5 | 1.5 | Сентябрь
|  |  | Расчистка трассы | км. | 0.04 | 4 | 0.16 | Сентябрь
|  |  | Замена изоляторов | шт. | 3 | 0.8 | 2.4 | Сентябрь
|  |  | нумерация опор | шт. | 12 | 0.5 | 6 | Сентябрь
6 | ВЛ-0,4кВ от ТП-71, инв № 30260 | 2012 | Текущий ремонт | км. | 4.1
|  |  | Перетяжка провода | км. | 0.6 | 19 | 11.4 | Сентябрь
|  |  | Выправка опор | опор | 10 | 1.5 | 15 | Сентябрь
|  |  | Расчистка трассы | км. | 0.1 | 4 | 0.4 | Сентябрь
|  |  | Верховой осмотр с выборочной проверкой провода | опор | 8 | 0.4 | 3.2 | Сентябрь
|  |  | Проверка ж/б приставок | опор | 9 | 0.2 | 1.8 | Сентябрь
|  |  | Замер загнивания древесины | опор | 8 | 0.4 | 3.2 | Сентябрь
7 | ВЛ-0,4кВ от ТП-12, инв № 30251 | 2009 | Текущий ремонт | км. | 1
|  |  | Перетяжка провода | км. | 0.1 | 19 | 1.9 | Октябрь
|  |  | Выправка опор | опор | 2 | 1.5 | 3 | Октябрь
|  |  | Расчистка трассы | км. | 0.03 | 4 | 0.12 | Октябрь
|  |  | Верховой осмотр с выборочной проверкой провода | опор | 2 | 0.4 | 0.8 | Октябрь
|  |  | Проверка ж/б приставок | опор | 2 | 0.2 | 0.4 | Октябрь
|  |  | Замер загнивания древесины | опор | 2 | 0.4 | 0.8 | Октябрь
8 | ВЛ-6кВ №9 отпайка на ТП-57 | 2010 | Замер загнивания древесины | опор | 4.1667 | 0.4 | 1.6667 | Октябрь
9 | ВЛ-6кВ ТП-69 - ТП-12 | 2010 | Замер загнивания древесины | опор | 3.3333 | 0.4 | 1.3333 | Октябрь
10 | ВЛ-6кВ ТП-5 - ТП-45 | 2010 | Замер загнивания древесины | опор | 7.5 | 0.4 | 3 | Октябрь
11 | ВЛ-6кВ отпайка на ТП-119 | 2010 | Замер загнивания древесины | опор | 2.5 | 0.4 | 1 | Октябрь
12 | ВЛ-6кВ ТП-67 - ТП-113 | 2010 | Замер загнивания древесины | опор | 2.5 | 0.4 | 1 | Октябрь
13 | ВЛ-6кВ от жилого дома №1 по ул. Белинского, д. Путепровода | 2010 | Замер загнивания древесины | опор | 8.3333 | 0.4 | 3.3333 | Октябрь
14 | ВЛ-6кВ от ул. Дзержинского до ТП-74 | 2010 | Замер загнивания древесины | опор | 2.5 | 0.4 | 1 | Октябрь
15 | ВЛ-6кВ от опоры №1 по ул. Кооперативная, д. ПП-7 | 2010 | Замер загнивания древесины | опор | 3.3333 | 0.4 | 1.3333 | Октябрь
16 | ВЛ-6кВ отпайка от Л-26 на ТП-12 | 2010 | Замер загнивания древесины | опор | 9.1667 | 0.4 | 3.6667 | Ноябрь
17 | ВЛ-6кВ от ЦРП КАФ до ТП-124 | 2010 | Замер загнивания древесины | опор | 85.8333 | 0.4 | 34.3333 | Июнь
18 | ВЛ-6кВ РП-3 до ТП-8 | 2010 | Замер загнивания древесины | опор | 10 | 0.4 | 4 | Ноябрь
19 | ВЛ-6кВ от ПП-9 до РП-2 | 2010 | Замер загнивания древесины | опор | 5 | 0.4 | 2 | Ноябрь
20 | ВЛ-6кВ от ТП-22 до ТП-68 | 2010 | Замер загнивания древесины | опор | 10 | 0.4 | 4 | Ноябрь
21 | ВЛ-0,4кВ от ТП-98 до МКД №36/1 по ул. Ленина | 2010 | Замер загнивания древесины | опор | 3.3333 | 0.4 | 1.3333 | Ноябрь
22 | ВЛ-0,4кВ от ТП-98 до МКД №28 по ул. Ленина | 2010 | Замер загнивания древесины | опор | 2 | 0.4 | 0.8 | Ноябрь
23 | ВЛ-0,4кВ от ТП-114 до МКД №49 по ул. Сурская | 2010 | Замер загнивания древесины | опор | 4.1667 | 0.4 | 1.6667 | Ноябрь
24 | Все ВЛ-0.4кВ | 2014 | Периодический осмотр | км. | 43 | 1 | 43 | Апрель
|  |  | Периодический осмотр | км. | 43 | 1 | 43 | Сентябрь
|  |  | Контрольный осмотр | км. | 43 | 1 | 43 | Октябрь
25 | Все ВЛ-6 кВ | 2014 | Периодический осмотр | км. | 11 | 1 | 11 | Апрель
|  |  | Периодический осмотр | км. | 11 | 1 | 11 | Сентябрь
|  |  | Контрольный осмотр | км. | 11 | 1 | 11 | Октябрь
|  |  | Итого по текущему ремонту и эксплуатации |  |  |  | 407.1067
Капитальный ремонт
26 | Воздушная линия 6кВ от от ПС "Северная до ТП-37, (участок по ул. Белинского - ул. Плеханова), инв № 30058, сметная стоимость - 251058,97 руб. | 2011 | Замена дефектного штыревого изолятора на опоре ВЛ: напряжением 1-20 кВ | (1 изолятор) | 78 | 0.8 | 62.4 | Июль
|  |  | Замена провода ВЛ напряжением 1-20 кВ при отсутствии переходов: при количестве опор на 1 км не более 10 | (1 км провода) | 0.5 | 25.77 | 12.89 | Июль
|  |  | Замена вентильного разрядника: на промежуточной опоре | (1 разрядник) | 9 | 1.4 | 12.6 | Июль
|  |  | Замена стойки: деревянной одностоечной опоры | (1 стойка) | 12 | 6.09 | 73.08 | Июль
|  |  | Замена приставки на железобетонную: деревянной одностоечной с одной приставкой | (1 приставка) | 5 | 3.84 | 19.2 | Июль
|  |  | Выправка деревянной А-образной опоры при отклонении от вертикальной оси поперек линии, опора напряжением: 1-20 кВ | (1 опора) | 1 | 1.6 | 1.6 | Июль
|  |  | Выправка промежуточной опоры при отклонении от вертикальной оси вдоль линии, опора напряжением: 1-20 кВ | (1 опора) | 5 | 1.82 | 9.1 | Июль
27 | Воздушная линия 0,4кВ от ТП-16 (усчасток ТП-119), инв № 30107, сметная стоимость - 823266,45 руб. | 2012 | Замена провода ВЛ напряжением 0,38 кВ при отсутствии переходов: при количестве опор на 1 км не более 22. Головной магистральный участок (по ул. Суворова, руб.-4) ВЛ-0,4кВ, СИП-4 4х70мм2 | (1 км провода) | 0.53 | 29.01 | 15.38 | Август
|  |  | Замена провода ВЛ напряжением 0,38 кВ при отсутствии переходов: при количестве опор на 1 км не более 22. Магистральный участок (по ул. Репина, ул. Суворова) ВЛ-0,4кВ, СИП-4 4х35мм2 | (1 км провода) | 0.34 | 29.01 | 9.86 | Август
|  |  | Замена провода ВЛ напряжением 0,38 кВ при отсутствии переходов: при количестве опор на 1 км не более 22. Магистральный участок (по ул. Репина) ВЛ-0,4кВ, СИП-4 4х16мм2 | (1 км провода) | 0.09 | 29.01 | 2.61 | Август
|  |  | Замена провода ВЛ напряжением 0,38 кВ при отсутствии переходов: при количестве опор на 1 км не более 22. Магистральный участок (по ул. Суворова) ВЛ-0,4кВ, СИП-4 2х16мм2 | (1 км провода) | 0.18 | 29.01 | 5.22 | Август
|  |  | Замена провода ВЛ напряжением 0,38 кВ при отсутствии переходов: при количестве опор на 1 км не более 22. Головной участок магистрали (по ул. Сурикова, руб. №2) ВЛ-0,4кВ, СИП-4 4х50мм2 | (1 км провода) | 0.565 | 29.01 | 16.39 | Август
|  |  | Замена провода ВЛ напряжением 0,38 кВ при отсутствии переходов: при количестве опор на 1 км не более 22. Магистральный участок (по ул. Сурикова) ВЛ-0,4кВ, СИП-4 4х35мм2 | (1 км провода) | 0.25 | 29.01 | 7.25 | Август
|  |  | Замена провода ВЛ напряжением 0,38 кВ при отсутствии переходов: при количестве опор на 1 км не более 22. Магистральный участок (по ул. Футболка) ВЛ-0,4кВ, СИП-4 4х35мм2 | (1 км провода) | 0.17 | 29.01 | 4.93 | Август
|  |  | Замена наружного ввода: в два провода без подставной опоры (по ул. Суворова, руб. №4) | (1 ввод) | 48 | 2.05 | 98.4 | Август
|  |  | Замена наружного ввода: в два провода без подставной опоры (по ул. Сурикова, руб. №2) | (1 ввод) | 14 | 2.05 | 28.7 | Август
|  |  | Замена стойки: деревянной одностоечной опоры | (1 стойка) | 17 | 6.09 | 103.53 | Август
|  |  | Замена приставки на железобетонную: деревянной одностоечной с одной приставкой | (1 приставка) | 8 | 3.84 | 30.72 | Август
|  |  | Итого по капремонту |  |  |  | 513.86
Работа с персоналом
|  |  | Инструктаж периодический | ч.ч. | 4х4 | 2 | 48 | Ежеквартально
|  |  | Мастер участка по эксплуатации ВЛ |  |  | Н. В. Прокопьев

## Год. гр. ТП
УТВЕРЖДАЮ
главный инженер МУП "Шумерлинские городские электрические сети" _________________В.А. Сизов
20 января 2015 года
ГОДОВОЙ ГРАФИК
ремонтно-эксплуатационных работ участка по эксплуатации ТП, КЛ и наружного освещения на 2013 год.
ремонтно-эксплуатационных работ
участка по эксплуатации трансформаторных подстанций и НО
МУП "Шумерлинские городские электрические сети" на 2015 год.
№№ п.п. | Наименование ремонтируемого объекта | Год послед. ремонта | Наименование работ | Един. измер. | Объем работ | Трудозатраты |  | Срок исполнения
[6 empty] | на единицу | всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
1. Эксплуатационные работы.
1. | Трансформаторная подстанция № 17 инв № 40032 | 2012 | Текущий ремонт
|  |  | ремонт рубильников | шт. | 7 | 1.3 | 9.1 | Март
|  |  | ремонт разъединителей | шт. | 4 | 5.3 | 21.2 | Март
|  |  | ремонт трансформатора | шт. | 2 | 11.5 | 23 | Март
|  |  | ремонт осветительной проводки | шт. | 1 | 2 | 2 | Март
|  |  | окраска контура заземления | 100м2 | 0.01 | 35.34 | 0.3534 | Март
|  |  | окраска дверей | 100м2 | 0.11 | 12.2 | 1.342 | Март
|  |  | Ремонт контакторов | шт. | 3 | 0.8 | 2.4 | Март
2. | Трансформаторная подстанция № 105 инв № 40020 | 2009 | Текущий ремонт
|  |  | ремонт рубильников | шт. | 25 | 1.3 | 32.5 | Март | ТП-2 изменили на ТП-105 14.07.15г
|  |  | ремонт разъединителей | шт. | 6 | 5.3 | 31.8 | Март
|  |  | ремонт трансформатора | шт. | 2 | 11.5 | 23 | Март
|  |  | ремонт осветительной проводки | шт. | 1 | 2 | 2 | Март
|  |  | окраска контура заземления | 100м2 | 0.01 | 35.34 | 0.3534 | Март
|  |  | окраска дверей | 100м2 | 0.12 | 12.2 | 1.464 | Март
3. | Трансформаторная подстанция № 9 инв № 40021 | 2011 | Текущий ремонт
|  |  | ремонт рубильников | шт. | 13 | 1.3 | 16.9 | Апрель
|  |  | ремонт разъединителей | шт. | 4 | 5.3 | 21.2 | Апрель
|  |  | в) ремонт трансформатора | шт. | 1 | 11.5 | 11.5 | Апрель
|  |  | ремонт осветительной проводки | шт. | 1 | 2 | 2 | Апрель
|  |  | окраска контура заземления | 100м2 | 0.01 | 35.34 | 0.3534 | Апрель
|  |  | окраска дверей | 100м2 | 0.11 | 12.2 | 1.342 | Апрель
4. | Комплектная трансформаторная подстанция № 26 инв № 40283 | 2011 | Текущий ремонт
|  |  | ремонт рубильников | шт. | 2 | 1.3 | 2.6 | Ноябрь
|  |  | ремонт разъединителей | шт. | 4 | 5.3 | 21.2 | Ноябрь
|  |  | ремонт трансформатора | шт. | 1 | 11.5 | 11.5 | Ноябрь
|  |  | окраска металического корпуса | 100м2 | 0.12 | 35.34 | 4.2408 | Ноябрь
5. | Трансформаторная подстанция № 35 инв № 40267 | 2011 | Текущий ремонт
|  |  | ремонт рубильников | шт. | 11 | 1.3 | 14.3 | Октябрь
|  |  | ремонт разъединителей | шт. | 5 | 5.3 | 26.5 | Октябрь
|  |  | ремонт трансформатора | шт. | 2 | 11.5 | 23 | Октябрь
|  |  | ремонт осветительной проводки | шт. | 1 | 2 | 2 | Октябрь
|  |  | окраска контура заземления | 100м2 | 0.01 | 35.34 | 0.3534 | Октябрь
|  |  | Ремонт контакторов | шт. | 2 | 0.8 | 1.6 | Октябрь
6. | Комплектная трансформаторная подстанция № 50А инв № 40282 | 2011 | Текущий ремонт
|  |  | ремонт рубильников | шт. | 6 | 1.3 | 7.8 | Сентябрь
|  |  | ремонт разъединителей | шт. | 3 | 5.3 | 15.9 | Сентябрь
|  |  | ремонт трансформатора | шт. | 1 | 11.5 | 11.5 | Сентябрь
|  |  | окраска металического корпуса | 100м2 | 0.12 | 12.2 | 1.464 | Сентябрь
|  |  | Ремонт контакторов | шт. | 5 | 0.8 | 4 | Сентябрь
7. | Комплектная рансформаторная подстанция № 63 инв № 40051 | 2011 | Текущий ремонт
|  |  | ремонт рубильников | шт. | 14 | 1.3 | 18.2 | Октябрь
|  |  | б) ремонт разъединителей | шт. | 7 | 5.3 | 37.1 | Октябрь
|  |  | ремонт трансформатора | шт. | 2 | 11.5 | 23 | Октябрь
|  |  | ремонт осветительной проводки | шт. | 1 | 2 | 2 | Октябрь
|  |  | окраска контура заземления | 100м2 | 0.01 | 35.34 | 0.3534 | Октябрь
|  |  | окраска дверей | 100м2 | 0.14 | 12.2 | 1.708 | Октябрь
8 | Комплектная рансформаторная подстанция № 95 инв № 40031 | 2011 | Текущий ремонт
|  |  | ремонт рубильников | шт. | 19 | 1.3 | 24.7 | Сентябрь
|  |  | ремонт разъединителей | шт. | 5 | 5.3 | 26.5 | Сентябрь
|  |  | ремонт трансформатора | шт. | 2 | 11.5 | 23 | Сентябрь
|  |  | ремонт осветительной проводки | шт. | 1 | 2 | 2 | Сентябрь
|  |  | окраска контура заземления | 100м2 | 0.01 | 35.34 | 0.3534 | Сентябрь
|  |  | окраска дверей | 100м2 | 0.13 | 12.2 | 1.586 | Сентябрь
9 | Все ТП и РП | 2014 | Периодический осмотр | шт. | 79 | 1 | 79 | Февраль
|  |  | Периодический осмотр | шт. | 79 | 1 | 79 | Ноябрь
|  |  | Контрольный осмотр | шт. | 79 | 1 | 79 | Июль
|  |  | Чистка подходов от снега | шт. | 79 | 2 | 158 | Январь
|  |  | Чистка подходов от снега | шт. | 79 | 2 | 158 | Февраль
|  |  | Чистка подходов от снега | шт. | 79 | 2 | 158 | Март
|  |  | Чистка подходов от снега | шт. | 79 | 2 | 158 | Ноябрь
|  |  | Чистка подходов от снега | шт. | 79 | 2 | 158 | Декабрь
10 | РП - 2 | 2013 | Текущий ремонт ячеек | шт. | 18 | 30 | 540 | Сентябрь
11 | Все КЛ-6 и 0,4 кВ | 2014 | Периодический осмотр | шт. | 79 | 1 | 79 | Февраль
|  |  | Периодический осмотр | шт. | 79 | 1 | 79 | Ноябрь
|  |  | Контрольный осмотр | шт. | 79 | 1 | 79 | Июль
12 | Наружное освещение | 2014 | Текущий ремонт | км. | 11.7
|  |  | а) перетяжка провода | км. | 17.55 | 19 | 333.45 | Июнь
|  |  | в) выправка опор | шт. | 38 | 1.5 | 57 | Май
|  |  | г) расчистка трассы | км. | 11.7 | 4 | 46.8 | Май
|  |  | д) нумерация опор | шт. | 235 | 0.5 | 117.5 | Май
|  |  | Верховой осмотр с выборочной проверкой провода | опор | 235 | 0.4 | 94 | Май
|  |  | Проверка ж/б опор | шт. | 235 | 0.2 | 47 | Май
|  |  | Ремонт контакторов | шт. | 10 | 2 | 20 | Июнь
13 |  | 2014 | Замена ламп ДРЛ | шт. | 2 | 1.2 | 2.4 | Январь
|  |  |  | шт. | 2 | 1.2 | 2.4 | Февраль
|  |  |  | шт. | 2 | 1.2 | 2.4 | Март
|  |  |  | шт. | 2 | 1.2 | 2.4 | Апрель
|  |  |  | шт. | 2 | 1.2 | 2.4 | Сентябрь
|  |  |  | шт. | 2 | 1.2 | 2.4 | Октябрь
|  |  |  | шт. | 2 | 1.2 | 2.4 | Ноябрь
|  |  |  | шт. | 45 | 1.2 | 54 | Декабрь
14 |  | 2014 | Периодический осмотр | км. | 38 | 1 | 38 | Февраль
|  |  | Периодический осмотр | км. | 38 | 1 | 38 | Ноябрь
|  |  | Контрольный осмотр | км. | 38 | 1 | 38 | Июнь
|  |  | Итого по текущему ремонту и эксплуатации |  |  |  | 3216.8172
Капитальный ремонт
1 | Трансформаторная подстанция № 45, инв № 10121строительной части ТП, сметная стоимость - 143421,32 руб. | 2010 | Замена деревянных дверей РУ-0,4кВ на металлические | (100 м2 полотна) | 0.024 | 212.37 | 5.1 | Июнь
|  |  | Замена деревянных дверей РУ-6кВ на металлические | (100 м2 полотна) | 0.0198 | 212.37 | 4.2 | Июнь
|  |  | Замена деревянных дверей в камеру трансформатора на металлические | (100 м2 полотна) | 0.0396 | 212.37 | 8.41 | Июнь
|  |  | Разборка кладки стен из: кирпича | (10 м3 кладки) | 0.1 | 212.41 | 21.24 | Июнь
|  |  | Ремонт лицевой поверхности наружных кирпичных стен при глубине заделки в: 1 кирпич площадью в одном месте до 1 м2 | (100 м2 отремонтированной поверхности стен) | 0.03 | 606.9 | 18.21 | Июнь
|  |  | Заделка выбоин в полах цементных площадью до: 1,0 м2 | (100 мест) | 0.06 | 124.23 | 7.45 | Июнь
|  |  | Устройство покрытий бетонных (полы): толщиной 30мм | (100 м2 покрытия) | 0.04 | 40.43 | 1.62 | Июнь
|  |  | Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер: битумной грунтовкой с ее приготовлением | (100 м2 кровли) | 0.18 | 4.46 | 0.8 | Июнь
|  |  | Устройство двухслойной кровли из полимерного рулонного материала с установкой прижимных пластин | (100 м2 кровли) | 0.18 | 61.6 | 11.09 | Июнь
|  |  | Устройство примыканий рулонных и мастичных кровель к стенам и парапетам высотой: более 600 мм с одним фартуком | (100 м примыканий) | 0.18 | 47.46 | 8.54 | Июнь
|  |  | Разборка асфальтобетонных покрытий тротуаров толщиной до 4 см: вручную | (1000 м2) | 0.02 | 93.57 | 1.87 | Июнь
|  |  | Разработка грунта при подводке, смене или усилении фундаментов: грунт I-II группы с креплением | (100 м3 грунта) | 0.025 | 433.4 | 10.84 | Июнь
|  |  | Устройство прижимной стенки из кирпича при ремонте фундаментов | (100 м2 стенки) | 0.072 | 199 | 14.33 | Июнь
|  |  | Устройство бетонной подготовки | (100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле) | 0.0054 | 163.03 | 0.88 | Июнь
|  |  | Усиление фундаментов цементацией | (100 м3 фундамента) | 0.0228 | 505.82 | 11.53 | Июнь
|  |  | Устройство отмостки бетонной: толщиной 70 мм | (100 м2 стяжки) | 0.25 | 40.65 | 10.16 | Июнь
|  |  | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 2 раза стен | (100 м2 покрытия) | 0.08 | 16.32 | 1.31 | Июнь
|  |  | Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест более 10 м2: толщиной слоя до 20 мм | (100 м2 отремонтированной поверхности) | 0.08 | 142.65 | 11.41 | Июнь
|  |  | Известковая окраска водными составами внутри помещений: по штукатурке (в два захода) | (100 м2 окрашиваемой поверхности) | 0.08 | 10.21 | 0.82 | Июнь
|  |  | Масляная окраска больших металлических поверхностей (дверей, решёток), количество окрасок: 2 | (100 м2) | 0.11 | 12.21 | 1.34 | Июнь
2 | Кабельная линия -6кВ от ПС "Венец" до ТП-101, инв № 30213, сметная стоимость - 293519,58 руб. | 2012 | Разработка грунта в траншее экскаватором | (10м3) | 18.9 | 1.05 | 19.85 | Август
|  |  | Кабели до 35 кв в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м, кг, до: 6 | (100 м кабеля) | 4.5 | 21.8 | 98.1 | Август
|  |  | Разработка грунта в котлованах объемом до 500 м3, экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3, группа грунтов: 2 | (1000 м3 грунта) | 0.0045 | 1050 | 4.725 | Август
|  |  | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 | (100 м3 грунта) | 0.027 | 154 | 4.16 | Август
|  |  | Муфты соединительные эпоксидные. Муфта для кабеля напряжением до 10 кВ,сечение, мм2, до: 120 (применим для термоусаживаемых муфт) | (шт.) | 4 | 9.83 | 39.32 | Август
|  |  | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 2 | (100 м3 грунта) | 0.027 | 97.2 | 2.62 | Август
|  |  | Засыпка траншеи бульдозером, перемещение грунта: на первые 5м | (10м3) | 19.35 | 0.19 | 3.68 | Август
Работа с персоналом
|  |  | Инструктаж периодический | ч.ч. | 4х4 | 2 | 48 | Ежеквартально
|  |  | Мастер участка по эксплуатации ТП, КЛ и НО |  |  | Васильев М.В.